江苏省经纬建设监理有限公司文件

苏经建监 [2022] 14号

关于落实“项目总监岗位职责实施细则”的通知

各项目监理部：

为了落实好总监理工程师负责制，强化总监责任意识，提高各项目监理服务质量和管理效能，提升总监在项目上的精细化管理，依照监理规范和公司的管理要求，特制定以下总监履职过程之中的主要工作内容，进一步强调总监在监理部管理上的工作职责。请各位总监结合实际，认真贯彻落实。

附件：项目总监岗位职责实施细则

江苏省经纬建设监理有限公司

2022年7月19日

附件：

项目总监岗位职责实施细则

为了落实好总监理工程师（以下简称总监）负责制，强化总监责任意识，提高各项目监理服务质量和管理效能，提升总监在项目上的精细化管理，依照监理规范和公司的管理要求，特制定以下总监履职过程之中的主要工作内容，进一步强调总监在监理部管理上的工作职责。

1、实行总监理工程师负责制。总监是公司法人代表书面任命，负责全面履行建设工程监理合同中约定的公司的职责，主持项目监理部工作。

2、日常工作职责。总监应严格按照“建设工程监理规范”第3.2.1条规定认真、务实履行其职责。

3、监理部组建进场。监理部进驻现场前应取得建设单位方发放的开工通知，确认监理服务开始时间，开工通知报人力资源与项目管理部备案。进驻现场后，应向建设单位签发一份“工程联系单”

目的：告知建设单位我方已进场，建设单位按合同需配合我们所做的工作，需提交的资料，提示建设单位需完成的准备工作。

内容：中标通知书及监理合同签订情况；监理人员组建进驻情况；目前施工场地情况；施工单位进场情况；按照监理合同约定监理部办公情况；向监理部提交资料等信息情况；开工条件准备情况；下一步需开展的工作；

4、工程特性评估。工程开工前，组织监理部人员熟悉图纸，了解现场，收集工程相关信息，拟定工程需控制的重点、难点和危险源，作监理工作风险的识别、分析与评估的报告，并针对报告内容制定监理部需学习的专业内容和计划，以及有针对性的编制监理实施细则。

5、组织召开首次内部会议。总监要组织监理部人员召开首次内部工作交底会，形成书面纪要。交底会内容：考勤制度，人员分工，资料管理制度，监理日志的填写，巡查制度，内部学习制度，文件审查审核制度，施工过程质量、安全问题的处理制度，旁站制度等。

6、进度控制。制定月度监理工作计划，总监每月应根据施工方提交的月进度计划报表拟定月监理工作任务，明确工序的工作内容、工序时间、监理工作要点、监理方式（检查验收点、文件签认、现场见证、现场旁站等），项目监理责任人及配合人；做好月进度评估，分析月进度计划的实施情况，对存在的问题提出合理的要求和建议，现场进度如有滞后要定期发通知单进行督促。

7、加强内部学习与交流。总监应定期召开监理内部会议，每月不得少两次，全体监理人员参加，形成会议纪要。

监理内部会议内容：

工作会议：每人汇报自己负责监理工作的情况（目的：自查自纠，总结自己，认识不足，提高工作质量和效率）；总监总结监理工作，拟定工作重点，布置本月监理任务。

学习会议：传达上级文件和中心总监会议精神；组织业务学习（学习规范、学习专业知识、学习四新知识等）。学习的内容必须填写学习表（附表），建立学习台账。

8、资料管理。总监为监理资料管理的第一责任人，全面负责监理资料的管理工作。

1）监理部日常形成的工程资料，应按照公司对资料的管理办法、监理规范、《江苏省项目监理机构工作评价标准》苏建函建管【2018】759号文检查用表等要求收集、归档。结合项目特点制定监理部工程资料管理制度，明确责任、管理程序和管理要求等。

2）做好资料移交。工程结束后，按照监理合同约定，填写“工程监理资料移交单”向建设单位移交监理资料；配合做好向档案馆移交；按照公司管理规定，向公司档案室移交工程监理资料。

9、人员的管理：

1）总监在履职中，要团结友善，树形象，立榜样，起引领作用，对监理部的管理要建立“一盘棋”的思想。

2）考核，经常要对本项目监理人员的应知应会能力的考核，提升本项目监理部人员的执业能力和质量、安全监督服务意识。

3）组织召开项目监理部的年终总结与考评。年终总监需按公司管理要求，组织召开项目部的总结会议，评选优秀员工。

4）问题员工的处理，对工作表现不好的员工退回公司，必须以书面形式，写明原由上报公司。被退回公司的人员项目总监需填写“人员退回告知单”报人力资源部。

5）人员变动，应提前向公司人力资源与管理部报备。

10、安全文明生产履职监督管理

1）组织编写安全文明生产监理实施细则。为贯彻落实安全生产方针、政策、法规和规章制度，结合项目工程特点及施工全过程的情况，在工程开工前组织编写本项目的安全文明生产的实施细则，并做好监理部安全文明生产监理履职管理的交底，保证其实施。

2）做好法规宣传与安全文明生产交底的监理工作。按照法律法规和监理实施细则向本工程的参建方做好监理安全履职工作的交底；日常关注行政主管部门和公司管理要求，做好法规的宣传工作；关注监理人员日常安全文明的巡视与检查的监理工作情况，遇到隐患问题必须按照“安全生产管理条例”第十四条规定及时处理，该向行政主管部门报告的，一定要采取措施报告。

3）组织安全检查：定期或不定期组织安全文明生产的综合检查与专项检查；检查过程不要流于形式，对存在的隐患问题务必督促整改消除。

11、奖惩信息上报。总监应注意及时收集工程获奖证书，监理期间人员获奖证明，监理过程之中收到行政主管通报表扬或批评处罚，建设单位的表扬与处罚等，必须及时上报公司人力资源与项目管理部。

12、监理合同管理：

1）负责监理费的收取与结算。按监理合同的约定按时收取监理费。工程结束后及时按照监理合同的约定编制监理费结算书，建设单位确认后报总经理。

2）关注合同服务期。监理合同约定的服务期结束，工程尚未完成，应及时向建设单位签发监理服务期已到的“工作联系单”，并与公司经营部联系，是否需签订补充协议。

3）成本核算。按照监理合同，关注不同时期监理人员的变化，有增减及时向人力资源与项目管理部报备。

4）做好诚信服务。熟知监理合同中的风险条款，监理工作在履职过程中尽量谨慎规避监理责任，免遭处罚。

13、做好新闻宣传工作。按照公司签发的“关于做好新闻宣传工作的通知”苏经建监【2022】13号文要求，组织项目监理部做好本项目的宣传报导工作。

14、述职制度：总监每月按公司文件要求向总经理进行述职，详细汇报当月现场的各类管控工作情况。

15、妥善办理撤场工作。监理部撤场前，应向建设单位签发“工作联系单”，告知建设单位我司已按照监理合同履职完成监理服务工作，准备撤场；按公司管理规定，负责填写好公司“撤场一览表”报人力资源与项目管理部。

16、附则。总监在其工作岗位上应恪尽职守，严格按照该岗位细则认真履职，树公司形象和声誉，创公司利益。若有违反或未遵照执行，按照公司相关规定追究相应责任，并予以处罚。

附件：监理过程主要关注的工作

江苏省经纬建设监理有限公司

2022年7月19日

监理过程主要关注的工作

| 序号 | 控制阶段 | 监理部主要工作 | 控制事项 | 监理责任 | 主要控制内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事前控制 | 资料的审查审核，编制规划细则，工作交底，检查现场开工前准备工作完成情况，审批开工报审。 | 准备工作 | 审核 | 有经图审合格的工程勘察资料和图纸；施工单位已确定进场；已取得规划许可证、施工许可证；进场道路、水、电、通讯已建好；设计交底完成。 |
|  |  |  |  | 审查审核 | 施工质量、安全生产管理体系；施工组织设计；总进度计划；临建搭设；测量放线控制成果报验；开工报审；分包单位资质报审等。 |
|  |  |  |  | 编制 | 监理规划（在召开第一次工地会议前编写完成，并报送建设单位）；监理实施细则；工程风险评估报告。 |
|  |  |  |  | 签发 | 向建设单位签发“工作联系单” |
| 2. | 事中控制 | 见证取样，巡视现场，旁站监督，检查验收，组织召开会议等。 | 质量 | 审查 | 专项施工方案；分部分项工程检验批划分计划；质量问题或事故的处理方案等。 |
|  |  |  |  | 验收 | 材料等报验：质量证明资料，见证取样送检 工序验收：上道工序未验收合格，不得进入下道工序施工。 分部验收：（地基基础、主体结构、保温节能、消防安装工程）；分部（子分部）工程报验表； |
|  |  |  |  | 编写 | 旁站方案、监理实施细则、质量评估报告 |
|  |  |  | 进度 | 审查审核 | 月进度计划，周进度计划，调整的进度计划， |
|  |  |  |  | 签发 | 每月进行进度分析；并向施工单位签发关于进度控制的“监理通知单”或“工作联系单”；工程竣工预验收后，按照合同约定总工期，向施工单位和建设单位签发“工作联系单”。 |
|  |  |  | 安全生产 | 审查审核 | 大型机械安拆方案，应急救援预案，主管部门备案，安全生产许可证，特种作业人员资格证，大型施工机械进场报审，群塔布置方案，设备操作和维修保养制度，危大工程施工方案报审，临时用电方案等 |
|  |  |  |  | 检查检测 | 人员的动态管理，大型机械超出检测周期的检测，检查人货梯防坠安全器、吊篮安全锁等 |
|  |  |  |  | 交 底 | 总监向监理人员工作交底，施工单位安全生产交底，危大工程两次交底（方案的编制人员向管理人员交底，管理人员向工人实施交底） |
|  |  |  |  | 验 收 | 脚手架层间验收，危大工程验收（深基坑、高支模等），塔吊附墙验收等。 |
|  |  |  |  | 资料 | 危大工程实施资料必须按规定单独建档 |
|  |  |  |  | 隐患问题 | 签发监理通知单；必须按照“安全生产条例”第十四条要求执行，情况严重的务必做好“报告”工作。 |
| 3 | 事后控制 | 预验收，评估，总结，资料整理移交。 |  | 审查审核 | 施工单位竣工资料完成情况；竣工验收报审表。 |
|  |  |  |  | 资料移交 | 向档案馆移交；向建设单位移交；向公司移交；填写项目监理部撤场表。 |

江苏省经纬建设监理有限公司